## K-1
[47 empty] | S造 |  |  |  | Ｋ－１ 基礎の沈下
工事科目 | 工事概要 |  |  |  | K-1-401 | [13 empty] | K-1-704 | [9 empty] | K-1-403 | [12 empty] | K-1-702 | [9 empty] | K-1-703
[5 empty] | 基礎の撤去および新設 | [13 empty] | アンダーピニング工法 | [9 empty] | 基礎天端レベル調整 | [12 empty] | 耐圧版工法 | [9 empty] | グラウト注入工法
[5 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [12 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [8 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [11 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [8 empty] | 積算項目 | 工事手順
[6 empty] | 1.事前調査 | 2.仕上材等の取外し | 3.基礎と注脚の切り離し | 4.鋼材の取付け | 5.油圧ジャッキ等の設置 | 6.建物のジャッキアップ | 7.既設基礎の解体 | 8.基礎の設置 | 9.基礎天端の水平確認 | 10.柱脚の設置及び基礎との接合 | 11.鋼材及びジャッキの撤去 | 12.仕上材及び下地材等の復旧 | 13.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.準備 | 3.地盤の掘削 | 4.鋼管の設置 | 5.鋼管の圧入及び建物全体の仮受け | 6.ジャッキアップ及び建物の水平調整 | 7.鋼管と基礎の接合 | 8.埋戻し | 9.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.仕上材等の取外し | 3.基礎と柱脚の切り離し | 4.鋼材の取付け | 5.油圧ジャッキ等の設置 | 6.建物のジャッキアップ | 7.基礎天端レベルの調整 | 8.基礎天端の水平確認 | 9.柱脚の設置及び基礎との接合 | 10.鋼材及びジャッキの撤去 | 11.仕上材、下地材等の復旧 | 12.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.準備 | 3.地盤の掘削 | 4.仮受サンドル組及び建物全体の仮受け | 5.耐圧版工事 | 6.ジャッキアップ及び建物の水平調整 | 7.基礎下充填工事 | 8.埋戻し | 9.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.準備 | 3.注入管の設置 | 4.ソイルモルタルの圧入 | 5.効果の確認 | 6.穴埋め・補修 | 7.内装床の復旧 | 8.最終確認
| 内訳項目 | コード | 摘要 | 単位
01.直接仮設工事 | 墨出し | 01001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 養生 | 01002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 運搬 | 01003 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 整理清掃 | 01004 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 災害防止 | 01005 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 電力用水 | 01006 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 遣り方 | 01007 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○
| 足場設置 | 01008 |  | 式
| その他 | 01010 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
02.撤去工事 | コンクリート撤去 | 02022 |  | ㎥ | ○ | [6 empty] | ○
| ＡＬＣパネル撤去 | 02023 |  | ㎡ | ○ |  | ○
| 基礎仕上げ撤去 | 02013 |  | ㎡ | ○ |  | ○
| 床仕上げ撤去 | 02011 |  | ㎡ | ○ |  | ○ | [11 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○
| 外壁仕上げ撤去 | 02007 |  | ㎡ | ○ |  | ○ | [11 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○ |  | ○
| 建具撤去 | 02014 |  | ㎡ | [24 empty] | ○ |  | ○
| 撤去材処分 | 02058 |  | 式 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○
03.基礎工事 | 山留め | 03001 |  | 式 | [14 empty] | ○ |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○ |  |  | ○
| 根切り | 03002 |  | ㎥ | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○ |  |  | ○
| 埋戻し | 03003 |  | ㎥ | ○ | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○
| 建設発生土処分 | 03004 |  | ㎥ | ○ | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○
| 砕石地業 | 03022 |  | ㎥ | ○ | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [15 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
| 水替え | 03005 |  | 式 | ○ |  | ○ | [11 empty] | ○ |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○ |  |  | ○
| 鋼管取付け | 03006 |  | 本 | [14 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 既設杭再圧入 | 03008 |  | 式
| 耐圧版打込み | 03009 |  | 式 | [42 empty] | ○
| 杭施工 | 03007 |  | 式 | [14 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 油圧ジャッキ設置、取外し | 03011 |  | 式 | ○ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○
| ジャッキアップ | 03012 |  | 式 | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
| 表面仕上げ | 03013 |  | ㎡ | [24 empty] | ○ | [6 empty] | ○
| サンドル取付け | 03014 |  | 式 | [37 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○
| 定着コンクリート打込み | 03015 |  | 式 | [14 empty] | ○ | [6 empty] | ○
| 無収縮モルタル圧入 | 03016 |  | ㎥ | [14 empty] | ○ | [6 empty] | ○
| 非流動性グラウト圧入 | 03017 |  | 式 | [47 empty] | ○ |  |  |  | ○
| コンクリート打込み | 03020 |  | ㎥ | ○ | [7 empty] | ○ | [28 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 型枠組み | 03021 |  | ㎡ | ○ | [7 empty] | ○ | [28 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 異形鉄筋組み | 03023 |  | ｔ | ○ | [7 empty] | ○ | [28 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 仮設ブランケット及び根がらみ鋼材 | 03028 |  | 式 | ○ |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ | [12 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
| 基礎スラブ穴開け、穴埋め | 03029 |  | 式 | [47 empty] | ○ | [5 empty] | ○
| あと施工アンカー取付け | 03039 |  | 式 | [24 empty] | ○ | [8 empty] | ○
| アンカーボルト締緩 | 03038 |  | 本 | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [13 empty] | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○
| 発泡モルタル充填 | 03030 |  | ㎥ | [37 empty] | ○ | [6 empty] | ○
| ベース下均しモルタル打込み | 03032 |  | ヶ所 | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | [14 empty] | ○ | [6 empty] | ○
04.躯体工事 | 鉄骨取付け | 04034 |  | ｔ | ○ |  |  |  | ○ | [19 empty] | ○
06.外装工事 | 床仕上げ | 06011 |  | ㎡ | ○ | [11 empty] | ○
| 壁仕上げ | 06002 |  | ㎡ | ○ | [11 empty] | ○
| 吹付仕上げ等 | 06014 |  | 式 | ○ | [11 empty] | ○ | [11 empty] | ○ | [10 empty] | ○
| ＡＬＣパネル取付け | 06013 |  | 式 | ○ | [11 empty] | ○ | [11 empty] | ○ | [10 empty] | ○
07.内装工事 | 床仕上げ | 07006 |  | ㎡ | ○ | [11 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | [10 empty] | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | [6 empty] | ○
| 壁仕上げ | 07004 |  | ㎡ | ○ | [11 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | [10 empty] | ○ |  | ○
09.設備工事 | 電気設備 | 09001 |  | 式 | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ | [10 empty] | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○
| 給排水設備 | 09002 |  | 式 | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ | [10 empty] | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○
| ガス設備 | 09003 |  | 式 | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ | [10 empty] | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○
10.総合仮設 | 準備 | 10001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 運搬 | 10002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 整理清掃 | 10003 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 仮設建物設置 | 10005 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 工事施設設置 | 10006 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 機械器具 | 10007 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 電力用水 | 10004 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 環境安全 | 10008 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| その他 | 10009 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
11.諸経費 | 現場経費 | 11001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 一般管理費等 | 11002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○