## K-1
[36 empty] | 木造軸組 |  |  |  |  | K－1 基礎の沈下 | [47 empty] | 木造軸組 |  |  |  | K－1 基礎の沈下
[50 empty] | ※枠組壁工法に共通する積算項目リストを含む | [51 empty] | ※枠組壁工法に共通する積算項目リストを含む
工事科目 | 工事概要 |  |  |  | K-1-101 | [18 empty] | K-1-102 | [10 empty] | K-1-103 | [6 empty] | K-1-104 | [8 empty] | K-1-105 | [20 empty] | K-1-501 | [8 empty] | K-1-502 | [14 empty] | K-1-503
[5 empty] | 土台のジャッキアップの上、基礎の再施工 | [18 empty] | 布基礎をべた基礎に変更 | [10 empty] | 布基礎底盤の拡大 | [6 empty] | 土台のジャッキアップの上、土台と基礎の間にモルタル充填 | [8 empty] | 土台のジャッキアップの上、基礎天端レベル調整 | [20 empty] | 基礎のジャッキアップの上、鋼管圧入工法 | [8 empty] | 基礎のジャッキアップの上、耐圧版工法 | [14 empty] | グラウト注入工法
[5 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [17 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [9 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [5 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [7 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [19 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [7 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [13 empty] | 積算項目 | 工事手順
[6 empty] | 1.事前調査 | 2.仕上材等の撤去 | 3.基礎と土台の切り離し | 4.予備の油圧ジャッキ等の設置 | 5.鋼材設置のための予備ジャッキアップ | 6.鋼材の設置 | 7.予備の油圧ジャッキの取外し | 8.油圧ジャッキ等の設置 | 9.ジャッキアップ | 10.既設基礎の撤去 | 11.基礎の設置 | 12.基礎天端の水平確認 | 13.Ｈ形鋼及びジャッキの撤去 | 14.土台の設置 | 15.箱抜き部分のコンクリートの打込み・締固め | 16.アンカーボルトによる土台の緊結 | 17.仕上材及び下地材等の復旧 | 18.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.仕上材等の撤去 | 3.床下の地盤の掘削 | 4.基礎底盤のはつり | 5.床下の地盤の突き固め・捨てｺﾝｸﾘｰﾄの打込み・締固め | 6.底盤部分の配筋 | 7.コンクリートの打込み・締固め及び養生 | 8.基礎天端レベル調整(K-1-7) | 9.仕上材等の復旧 | 10.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.仕上材等の撤去 | 3.基礎増し打ち・養生 | 4.基礎天端レベル調整(K-1-7) | 5.仕上材等の復旧 | 6.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.床仕上材等の撤去 | 3.ジャッキの設置 | 4.ジャッキアップによる建物のレベル調整 | 5.土台と基礎の定着 | 6.アンカーボルトによる土台の緊結 | 7.仕上材等の復旧 | 8.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.仕上材等の撤去 | 3.基礎と土台の切り離し | 4.予備の油圧ジャッキ等の設置 | 5.鋼材設置のための予備ジャッキアップ | 6.鋼材の設置 | 7.予備の油圧ジャッキの取外し | 8.油圧ジャッキ等の設置 | 9.ジャッキアップ | 10.基礎天端をはつる | 11.基礎天端にコンクリート型枠を設置 | 12.モルタル調合 | 13.モルタルの打込み | 14.型枠外し | 15.基礎天端の水平確認 | 16.Ｈ形鋼及びジャッキの撤去 | 17.土台の設置 | 18.アンカーボルトによる土台の緊結 | 19.仕上材及び下地材等の復旧 | 20.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.地盤の掘削 | 3.鋼管の設置 | 4.鋼管の圧入及び建物全体の仮受け | 5.ジャッキアップ及び建物の水平調整 | 6.鋼管と基礎の定着 | 7.埋め戻し | 8.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.地盤改良（１） | 3.地盤改良の効果の確認 | 4.地盤の掘削 | 5.油圧ジャッキ等を設置 | 6.ジャッキアップ及び建物の水平調整 | 7.サンドル組み及び建物全体の本受け | 8.油圧ジャッキの撤去 | 9.基礎下充填工事 | 9'.基礎下充填工事（べた基礎の場合） | 10.埋め戻し | 11.撤去した床部分の復旧（べた基礎の場合） | 12.地盤改良（２） | 13.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.注入プラント組立 | 3.変位計の設置 | 4.グラウト注入 | 5.最終確認 | 6.片付け・清掃
| 内訳項目 | コード | 摘要 | 単位
01.直接仮設工事 | 墨出し | 01001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 養生 | 01002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 運搬 | 01003 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 整理清掃 | 01004 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 災害防止 | 01005 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 電力用水 | 01006 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 遣り方 | 01007 |  | 式 | ○ |  | ○ | [12 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | [15 empty] | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○
| 足場設置 | 01008 |  | 式
| 仮設建物設置 | 01009 |  | 式 | ○ |  | ○ | [15 empty] | ○ | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  | ○ | [17 empty] | ○ | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  | ○ | [11 empty] | ○
| その他 | 01010 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
02.撤去工事 | コンクリート撤去 | 02022 |  | ㎥ | ○ | [9 empty] | ○ | [26 empty] | ○
| 大引き撤去 | 02035 |  | ㎡ | ○ |  | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○
| 床下地撤去 | 02012 |  | ㎡ | ○ |  | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [27 empty] | ○ | [9 empty] | ○
| 床仕上げ撤去 | 02011 |  | ㎡ | ○ |  | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [27 empty] | ○ | [9 empty] | ○
| 内壁下地撤去 | 02010 |  | ㎡ | ○ |  | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
| 内壁仕上げ撤去 | 02009 |  | ㎡ | ○ |  | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
| 外壁下地撤去 | 02008 |  | ㎡ | ○ |  | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
| 外壁仕上げ撤去 | 02007 |  | ㎡ | ○ |  | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
| 建具撤去 | 02014 |  | ヶ所 | ○ |  | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
| 撤去材処分 | 02058 |  | 式 | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [27 empty] | ○ | [9 empty] | ○
03.基礎工事 | 山留め | 03001 |  | 式 | [67 empty] | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 根切り | 03002 |  | ㎥ | ○ | [10 empty] | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 埋戻し | 03003 |  | ㎥ | ○ | [16 empty] | ○ | [12 empty] | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○
| 建設発生土処分 | 03004 |  | ㎥ | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○
| 水替え | 03005 |  | 式 | [67 empty] | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 鋼管取付け | 03006 |  | 本 | [67 empty] | ○ |  |  | ○
| 油圧ジャッキ設置、取外し | 03011 |  | 式 | [76 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
| ジャッキアップ | 03012 |  | 式 | [19 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [51 empty] | ○ | [5 empty] | ○
| 砕石地業 | 03022 |  | ㎥ | ○ | [10 empty] | ○ | [7 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○
| 異形鉄筋組み | 03023 |  | t | ○ | [10 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ | [22 empty] | ○ | [5 empty] | ○
| 型枠組み | 03021 |  | ㎡ | ○ | [10 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○ |  |  | ○ | [6 empty] | ○ | [5 empty] | ○
| コンクリート打込み | 03020 |  | ㎥ | ○ | [10 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | [6 empty] | ○ | [22 empty] | ○ | [5 empty] | ○
| 無収縮モルタル充填 | 03031 |  | ㎥ | [37 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 発泡モルタル充填 | 03030 |  | ㎥ | [76 empty] | ○ | [8 empty] | ○ | ○
| アンカーボルト締緩 | 03038 |  | 本 | ○ |  |  | ○ | [11 empty] | ○ | ○ | [20 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | [14 empty] | ○
| 基礎天端均しモルタル打込み | 03026 |  | m | ○ | [10 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | [11 empty] | ○ | [11 empty] | ○ | ○
| あと施工アンカー取付け | 03039 |  | 本 | [30 empty] | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | [5 empty] | ○
| セメント系硬化液注入 | 03041 |  | 式 | [76 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○
| ＰＣサンドル取付け | 03042 |  | 式 | [76 empty] | ○ | [9 empty] | ○
| グラウト注入 | 03051 |  | 式 | [91 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 基礎立上り仕上げ | 03043 |  | ㎡ | [19 empty] | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
| コンクリートはつり | 03019 |  | ㎡ | [19 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○
| コンクリート目荒し | 03018 |  | ㎡
04.躯体工事 | 束取付け | 04003 |  | ヶ所 | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○
| 大引き取付け | 04002 |  | ヶ所 | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○
| 根太取付け | 04004 |  | ヶ所 | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○
| 緊結金物取付け | 04082 |  | ヶ所 | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○
| 油圧ジャッキ設置、取外し | 04095 |  | 式 | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | [7 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
| ジャッキアップ | 04093 |  | 式 | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [11 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
| 鋼材の設置、取外し | 04097 |  | 式 | ○ | [5 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [11 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [9 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
| スペーサー設置 | 04096 |  | 式 | [37 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [34 empty] | ○ | [6 empty] | ○
06.外装工事 | 壁下地処理 | 06001 |  | ㎡ | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | ○ | [18 empty] | ○
| 壁仕上げ | 06002 |  | ㎡ | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | ○ | [18 empty] | ○
07.内装工事 | 床根太取付け | 07013 |  | ㎡ | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [18 empty] | ○ | [10 empty] | ○ | [11 empty] | ○
| 床下地処理 | 07005 |  | ㎡ | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [18 empty] | ○ | [10 empty] | ○ | [11 empty] | ○
| 床仕上げ | 07006 |  | ㎡ | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [18 empty] | ○ | [10 empty] | ○ | [11 empty] | ○
| 幅木取付け | 07009 |  | m | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [18 empty] | ○
| 胴縁取付け | 07008 |  | ㎡ | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [18 empty] | ○
| 壁下地処理 | 07003 |  | ㎡ | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [18 empty] | ○
| 壁仕上げ | 07004 |  | ㎡ | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [18 empty] | ○
08.建具工事 | 外装建具取付け | 08003 |  | ヶ所 | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | ○ | [18 empty] | ○
| 内装建具取付け | 08002 |  | ヶ所 | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | ○ | [18 empty] | ○
09.設備工事 | 電気設備 | 09001 |  | 式 | ○ |  | ○ | [14 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
| 給排水設備 | 09002 |  | 式 | ○ |  | ○ | [14 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
| ガス設備 | 09003 |  | 式 | ○ |  | ○ | [14 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | [16 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
10.総合仮設 | 準備 | 10001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 運搬 | 10002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 整理清掃 | 10003 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 電力用水 | 10004 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 仮設建物設置 | 10005 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 機械器具 | 10007 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 環境安全 | 10008 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| その他 | 10009 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
11.諸経費 | 現場経費 | 11001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 一般管理費等 | 11002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○