## G-1
|  |  |  | S造 | G－１ 外壁の傾斜
工事科目 | 工事概要 |  |  |  | G-1-406
鉛直（水平）ブレースの取替え
[5 empty] | 積算項目 | 工事手順
[6 empty] | 1.事前調査 | 2.足場設置・仕上材等の撤去 | 3.ブレースの取り外し | 4.部材の実測と接合部の確認 | 5.ブレースの取り付け | 6.高力ボルトの締付けとさび止め塗装 | 7.下地材・仕上材の復旧 | 8.最終確認
| 内訳項目 | コード | 摘要 | 単位
01.直接仮設工事 | 墨出し | 01001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 養生 | 01002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 運搬 | 01003 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 整理清掃 | 01004 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 災害防止 | 01005 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 電力用水 | 01006 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 足場設置 | 01008 |  | 式 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○
| その他 | 01010 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
02.撤去工事 | 床仕上げ撤去 | 02011 |  | ㎡ | ○ |  | ○
| 外壁仕上げ撤去 | 02007 |  | ㎡ | ○ |  | ○
| 内壁仕上げ撤去 | 02009 |  | ㎡ | ○ |  | ○
| 天井仕上げ撤去 | 02005 |  | ㎡ | ○ |  | ○
| ＡＬＣパネル撤去 | 02023 |  | ㎡ | ○ |  | ○
| 建具撤去 | 02014 |  | ヶ所 | ○ |  | ○
| 撤去材処分 | 02058 |  | 式 | ○ |  | ○
03.基礎工事 | 根切り | 03002 |  | ㎥
| 埋戻し | 03003 |  | ㎥
| 建設発生土処分 | 03004 |  | ㎥
| コンクリート打込み | 03020 |  | ㎥
| 無収縮モルタル圧入 | 03016 |  | ヶ所
| あと施工アンカー取付け | 03039 |  | ヶ所
| ブラケット取付け | 03040 |  | ヶ所
| 鉄筋防錆処理 | 03025 |  | ヶ所
| ベース下均しモルタル打込み | 03032 |  | ヶ所
04.躯体工事 | 鉄骨建入れ直し | 04035 |  | 式
| パイプサポート設置、取外し | 04094 |  | 式
| コンクリートはつり | 04067 |  | 式
| プレート溶接 | 04044 |  | 式
| ＣＴ形鋼取付け | 04037 |  | 式
| 防錆処理塗装 | 04071 |  | ヶ所 | ○ | [5 empty] | ○
| 穴開け | 04053 |  | ヶ所 | ○ |  |  |  | ○
| ブレース取付け | 04046 |  | ヶ所 | ○ |  |  |  |  | ○
| ブレース取外し | 04103 |  | 式 | ○ |  |  | ○
06.外装工事 | ＡＬＣパネル取付け | 06013 |  | ㎡ | ○ | [6 empty] | ○
| 吹付仕上げ等 | 06014 |  | ㎡ | ○ | [6 empty] | ○
07.内装工事 | 床仕上げ | 07006 |  | ㎡ | ○ | [6 empty] | ○
| 壁仕上げ | 07004 |  | ㎡ | ○ | [6 empty] | ○
| 天井仕上げ | 07002 |  | ㎡ | ○ | [6 empty] | ○
08.建具工事 | 外装建具取付け | 08003 |  | ヶ所 | ○ | [6 empty] | ○
| 内装建具取付け | 08002 |  | ヶ所 | ○ | [6 empty] | ○
09.設備工事 | 電気設備 | 09001 |  | 式 | ○ | [6 empty] | ○
| 給排水設備 | 09002 |  | 式 | ○ | [6 empty] | ○
| ガス設備 | 09003 |  | 式 | ○ | [6 empty] | ○
10.総合仮設 | 準備 | 10001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 運搬 | 10002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 整理清掃 | 10003 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 仮設建物設置 | 10005 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 工事施設設置 | 10006 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 機械器具 | 10007 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 電力用水 | 10004 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 環境安全 | 10008 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| その他 | 10009 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
11.諸経費 | 現場経費 | 11001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 一般管理費等 | 11002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○