## C-1,2
[5 empty] | S造 |  | C－1 天井のたわみ
C－2 内装仕上材のひび割れ、はがれ等
工事科目 | 工事概要 |  |  |  | C-1-701 | [7 empty] | C-2-001
[5 empty] | 天井下地材・仕上材の張替え | [7 empty] | 天井仕上材の張替え
[5 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [6 empty] | 積算項目 | 工事手順
[6 empty] | 1.事前調査 | 2.床、壁の養生、足場の設置 | 3.仕上材等の撤去 | 4.天井野縁の組立 | 5.野縁を水平に施工 | 6.仕上材等の施工 | 7.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.床・壁の養生、足場の設置 | 3.仕上材の撤去 | 4.野縁を水平に施工 | 5.仕上材等の施工 | 6.最終確認
| 内訳項目 | コード | 摘要 | 単位
01.直接仮設工事 | 墨出し | 01001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 養生 | 01002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 運搬 | 01003 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 整理清掃 | 01004 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 災害防止 | 01005 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 電力用水 | 01006 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 足場設置 | 01008 |  | 式 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○
| その他 | 01010 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
02.撤去工事 | 天井下地撤去 | 02006 |  | ㎡
| 天井仕上げ撤去 | 02005 |  | ㎡ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
| 回り縁撤去 | 02038 |  | m
| 撤去材処分 | 02058 |  | 式 | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
07.内装工事 | 天井下地処理 | 07001 |  | ㎡
| 天井仕上げ | 07002 |  | ㎡ | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○
| 回り縁取付け | 07007 |  | m
10.総合仮設 | 準備 | 10001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 運搬 | 10002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 整理清掃 | 10003 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 電力用水 | 10004 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 仮設建物設置 | 10005 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 機械器具 | 10007 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 環境安全 | 10008 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| その他 | 10009 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
11.諸経費 | 現場経費 | 11001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 一般管理費等 | 11002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○