## G-1
[21 empty] | ＲＣ造 |  |  |  | Ｇ－１ 外壁の傾斜
工事科目 | 工事概要 |  |  |  | G-1-304 | [9 empty] | G-1-305 | [9 empty] | G-1-306
[5 empty] | 壁の打直し補修（耐力壁等） | [9 empty] | 壁表層面の打直し補修 | [9 empty] | 壁の構造スリットの補修（非耐力壁）
[5 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [8 empty] | 積算項目 | 工事手順 | [8 empty] | 積算項目 | 工事手順
[6 empty] | 1.事前調査 | 2.既存耐力壁等及び仕上材の撤去 | 3.準備 | 4.鉄筋加工・組立 | 5.型枠の加工・組立 | 6.コンクリートの打込み・締固め | 7.グラウト材の圧入・養生 | 8.内外装仕上材等の復旧 | 9.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.既存仕上材の撤去・養生 | 3.準備 | 4.ひび割れ補修 | 5.欠損部の補修と清掃 | 6.型枠の加工・組立 | 7.グラウト材の圧入・養生 | 8.内装仕上材の復旧 | 9.最終確認 |  | 1.事前調査 | 2.既存仕上材の撤去・養生 | 3.準備 | 4.構造スリット回りのコンクリートのはつり | 5.型枠の加工・組立と新設構造スリット材の固定 | 6.コンクリートの打込み・締固め又はグラウト材の圧入 | 8.内外装仕上材等の復旧 | 9.最終確認
| 内訳項目 | コード | 摘要 | 単位
01.直接仮設工事 | 墨出し | 01001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 養生 | 01002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 運搬 | 01003 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 整理清掃 | 01004 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 災害防止 | 01005 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 電力用水 | 01006 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 足場設置 | 01008 |  | 式 | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○
| その他 | 01010 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
02.撤去工事 | 床仕上げ撤去 | 02011 |  | ㎡ | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○
| 外壁仕上げ撤去 | 02007 |  | ㎡ | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○
| 天井仕上げ撤去 | 02005 |  | ㎡ | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○
| 建具撤去 | 02014 |  | ヶ所 | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○
| 撤去材処分 | 02058 |  | 式 | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○
04.躯体工事 | コンクリート打込み | 04047 |  | ㎥ | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | [5 empty] | ○
| 無収縮グラウト圧入 | 04062 |  | ㎥ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○
| 型枠組み | 04048 |  | ㎡ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
| 異形鉄筋組み | 04049 |  | ｔ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| ひび割れ部補修 | 04076 |  | m | [10 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 割裂防止補強筋 | 04064 |  | ｔ | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| あと施工アンカー取付け | 04081 |  | 本 | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 補強鋼板取付け | 04054 |  | ｔ
| コンクリート目荒らし | 04066 |  | ㎡ | ○ |  |  | ○ | [16 empty] | ○ |  |  | ○
| コンクリートはつり | 04067 |  | m | [20 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 膨張グラウト圧入 | 04063 |  | ㎥ | ○ | [6 empty] | ○ |  |  | ○
| 繊維シート張付け | 04055 |  | ㎡
| スリット復旧 | 04065 |  | 式
| 耐火被覆 | 04056 |  | ㎡
| 下地処理 | 04092 |  | ㎡
| シアコネクター取付け | 04068 |  | 本 | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 端部アングル留め | 04057 |  | m
| 構造スリット取付け | 04102 |  | m | [20 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
06.外装工事 | 床仕上げ | 06011 |  | ㎡ | ○ | [7 empty] | ○ | [11 empty] | ○ | [6 empty] | ○
| 壁仕上げ | 06002 |  | ㎡ | ○ | [7 empty] | ○ | [11 empty] | ○ | [6 empty] | ○
| 吹付仕上げ等 | 06014 |  | ㎡ | [10 empty] | ○ | [7 empty] | ○
07.内装工事 | 床仕上げ | 07006 |  | ㎡ | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○
| 壁仕上げ | 07004 |  | ㎡ | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○
| 天井仕上げ | 07002 |  | ㎡ | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○
08.建具工事 | 外装建具取付け | 08003 |  | ヶ所 | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○
| 内装建具取付け | 08002 |  | ヶ所 | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○
10.総合仮設 | 準備 | 10001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 運搬 | 10002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 整理清掃 | 10003 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 電力用水 | 10004 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 仮設建物設置 | 10005 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 工事施設設置 | 10006 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 機械器具 | 10007 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 環境安全 | 10008 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| その他 | 10009 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
11.諸経費 | 現場経費 | 11001 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 一般管理費等 | 11002 |  | 式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○